## GI
Programa de Adquisiciones, GI Corte de Enero al 14 Julio 2023
DIRECCION TECNOLOGÍA
| Documento PAC | Pos.sol.pedido | Descripcion del bien, servicio u obra | Monto estimado | Moneda | Mes estimado de inicio del procedimiento | Nombre de la dependencia solicitante | Elemento Pep | Depto | Observaciones
1 | PADQ230005 | 8 | Radios Portátiles | 104600048 | CRC | Febrero | 0000383100-Dirección de Tecnología | 256-1206-006092302 | Instrumentación | Proceso de Inclusión, SOLP 2023000121-Retenida.
2 | PADQ230005 | 9 | Cargador de Baterías | 400000 | CRC | Febrero | 0000383100-Dirección de Tecnología | 256-1206-006092302
3 | PADQ230005 | 10 | Conmutador multiservicio (llave en mano) | 144010500 | CRC | Febrero | 0000383301-Departamento de Mantenimiento y Soporte | 256-1206-006092301 | Mantenimiento y Soporte | Trasladar 30/07/2023, los documentos están en revisón por parte de coordinador técnico.
4 | PADQ230005 | 11 | Router | 102999999.96 | CRC | Febrero |  |  | Mantenimiento y Soporte
5 | PADQ230005 | 12 | Aires acondicionados de precisión | 67050000 | CRC | Marzo | 0000383301-Departamento de Mantenimiento y Soporte | 256-1206-003092301 | Mantenimiento y Soporte | Se están realizando las correcciones de los documentos. El Director a.i. Cristian, recomienda ceder ese presupuesto. Tomar en cuenta el tiempo de entrega / instalación.
6 | PADQ230005 | 23 | Servicios valoración vulnerabilidades | 10000000 | CRC | Mayo | 0000383301-Departamento de Mantenimiento y Soporte | 11-3832010107-23 | Diseño de Soluciones | Trasladar 30/07/2023, 1 año prorrogable a 3 períodos iguales
7 | PADQ230005 | 30 | Soporte CISCO -PALO ALTO | 48020000 | CRC | Abril | 0000383301-Departamento de Mantenimiento y Soporte | 11-3833010108-23 | Mantenimiento y Soporte | Se están realizando las correcciones de los documentos, se traslada 30/07/2023.
DIRECCION MEJORA E INNOVACIÓN
| Documento PAC | Pos.sol.pedido | Descripcion del bien, servicio u obra | Monto estimado | Moneda | Mes estimado de inicio del procedimiento | Nombre de la dependencia solicitante | Elemento Pep | Depto | Observaciones
1 | PADQ230077 | 1 | Servicios de suscripción e implementación de un software para la automatización de procesos | 121000 | USD | Julio | 0000383301-Departamento de Mantenimiento y Soporte | 11-3832010107-23 | Transformación y Mejora | Proceso de Inclusión, SOLP 2023000134-Retenida.