## Sheet1
Documento PAC | Pos.sol.pedido | Descripcion del bien, servicio u obra | Nombre y codigo de subpartida presupues. | Monto estimado | Moneda | Grupo de artículos | Descr.Grupo de artículos | Mes estimado de inicio del procedimiento | Nombre de la dependencia solicitante | Elemento Pep | Ejecutado | Seguimiento IT Geraldine | Seguimiento IT Marianne 24-05-2023 | Seguimiento IIT Geraldine | Seguimiento IIT Marianne 22-06-2023
PADQ220066 | 1 | MUESTREO Y ANÁLISIS DE AGUA POTABLE Se requeire los servicios de muestreo y análisis periódico de laboratorio ambiental de agua potable, aguas residuales, calidad del a gua, aguas subterráneas, emisiones al aires y calidad del aire (inmisiones) contratado, permitirá dar control y seguimiento a las descargas generadas por los procesos productivos de las 11 terminales de almacenamiento, distribución y venta de combustibles a granel y venta de combustibles al por menor de aviación, en resguardo de la Seguridad Energético de Costa Rica. Se modifica PADQ inicial, pues al momento de la formulación, no se tenían recursos asignados o certeza de los mismos. | 1049901 - Otros Servicios De Gestión Y Apoyo | 97000000 | CRC | 105.022 | LABOR. QUIM. (ANAL. SANGRE, ORINA Y OTRAS MUESTRAS ANAL. BAC | Enero | 0000364301-Departamento Ambiental | 11-3641010101-22 | X
PADQ220072 | 1 | Filtros monitoreo camniones reabastecedo No se incluyó en el Plan Anual de Compras, debido a que es un requerimiento que se presentó en el tercer trimestre de este año, se a djunta oficio DIM-0242-2022. | 2040201 - Repuestos y Accesorios | 730000 | USD | 005.003 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | Enero | 0000366201-Departamento Ejecución de Obras Pacífico | 11-3662010101-22 | X
PADQ220076 | 1 | Equipo de Laboratorio Regional Caribe | 5010603 - Mobiliario y Equipo - Equipo Laboratorio | 13800000 | CRC | 005.001 | EQUIPO PARA LABORATORIO | Marzo | 0000363301-Departamento de Calidad Región Caribe | 256-1206-005082301 | X
PADQ220076 | 2 | Equipo de Laboratorio Regional Pacífico | 5010603 - Mobiliario y Equipo - Equipo Laboratorio | 224000000 | CRC | 005.001 | EQUIPO PARA LABORATORIO | Marzo | 0000363201-Departamento de Calidad Región Pacífico | 256-1206-005082301 |  | La posición #2 del PADQ220076 no se pudo utilizar, esto debido a que no se logró iniciar con la formulación de la solicitud de pedido antes de que entrara a regir la nueva Ley de Contratación Administrativa y cuando se realizó se utilizó por error otra línea. |  | Eliminar, GST-0257-2023 | 2023000016 y 2022000203? Se elimina en la GST-0257-2023
PADQ220076 | 3 | Equipo de Metrología | 5019904 - Mobiliario y Equipo - Equipo Metrológico | 90000000 | CRC | 005.001 | EQUIPO PARA LABORATORIO | Marzo | 0000363401-Departamento de Metrología | 256-1206-014082301 | X
PADQ230001 | 1 | Calibración de equipos | 1040301 - Servicios de Ingeniería y Arquitectura | 5000000 | CRC | 81141504 | Calibración o reparación de equipo de pr | Abril | 0000363401-Departamento de Metrología | 11-3634010101-23 | X
PADQ230001 | 3 | Mant Preventivo Estaciones de Aire | 1089901 - Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos | 11600000 | CRC | 81101706 | Mantenimiento, reparación e instalación | Abril | 0000363401-Departamento de Metrología | 11-3634010101-23 | X
PADQ230001 | 4 | Gases para Estaciones de Aire | 2019901 - Otros Productos Químicos | 8025000 | CRC | 12142106 | Mezclas de gases inertes | Abril | 0000363401-Departamento de Metrología | 11-3634010101-23 |  |  | Tatiana indica que solp202300023 esta en revisión por DP | SOLP 20230023, aprobado | Por publicarse
PADQ230001 | 5 | Reactivos químicos | 2019901 - Otros Productos Químicos | 9200000 | CRC | 12352310 | Siliconas | Abril | 0000363401-Departamento de Metrología | 11-3634010101-23 |  |  | Tatiana indica que esta en la solp2023000023 está en DP en revisión. | SOLP 20230023, aprobado | Por publicarse
PADQ230001 | 6 | Repuestos equipos: Separador densimetro | 2040201 - Repuestos y Accesorios | 4200000 | CRC | 41122496 | Accesorios para equipo de Laboratorio | Abril | 0000363401-Departamento de Metrología | 11-3634010101-23 |  |  | Tatiana solp 2023000026 está en revisión por DP | SOLP 20230026, aprobado por jefatura, pend. PCA-EC | Continúa en revisión por DP
PADQ230001 | 7 | Repuestos equipos: Filtros HEPA | 2040201 - Repuestos y Accesorios | 1880000 | CRC | 41104919 | Filtros de aire recogedores de partícula | Abril | 0000363401-Departamento de Metrología | 11-3634010101-23 |  |  | Tatiana solp 2023000026 está en revisión por DP | SOLP 20230026, aprobado por jefatura, pend. PCA-EC | Continúa en revisión por DP
PADQ230001 | 8 | Repuestos equipos: 2 RTD | 2040201 - Repuestos y Accesorios | 2502000 | CRC | 41112211 | Termómetros de resistencia | Abril | 0000363401-Departamento de Metrología | 11-3634010101-23 |  |  | Tatiana solp 2023000026 está en revisión por DP | SOLP 20230026, aprobado por jefatura, pend. PCA-EC | Continúa en revisión por DP
PADQ230001 | 11 | Repuestos eq: Sistema de Agua. Resinas | 2040201 - Repuestos y Accesorios | 1769220 | CRC | 13111023 | RESINA DE POLIESTIRENO | Abril | 0000363401-Departamento de Metrología | 11-3634010101-23 |  |  | Tatiana solp 2023000026 está en revisión por DP | SOLP 20230026, aprobado por jefatura, pend. PCA-EC | Continúa en revisión por DP
PADQ230001 | 12 | Repuestos equipos: Sistema de Agua | 2040201 - Repuestos y Accesorios | 145428 | CRC | 40161502 | Filtro de agua | Abril | 0000363401-Departamento de Metrología | 11-3634010101-23 |  |  | Tatiana solp 2023000026 está en revisión por DP | SOLP 20230026, aprobado por jefatura, pend. PCA-EC | Continúa en revisión por DP
PADQ230001 | 13 | Repuestos equipos: Sistema de Agua | 2040201 - Repuestos y Accesorios | 130340 | CRC | 40161809 | Cartucho filtrante | Abril | 0000363401-Departamento de Metrología | 11-3634010101-23 |  |  | Tatiana solp 2023000026 está en revisión por DP | SOLP 20230026, aprobado por jefatura, pend. PCA-EC | Continúa en revisión por DP
PADQ230001 | 14 | Repuestos equipos: Sistema de Agua | 2040201 - Repuestos y Accesorios | 271310 | CRC | 47101610 | Compuestos para ablandamiento de agua | Abril | 0000363401-Departamento de Metrología | 11-3634010101-23 |  |  | Tatiana solp 2023000026 está en revisión por DP | SOLP 20230026, aprobado por jefatura, pend. PCA-EC | Continúa en revisión por DP
PADQ230001 | 17 | Repuestos eq: Lamparas sistema de agua | 2040201 - Repuestos y Accesorios | 2145036 | CRC | 39101616 | Lámparas de luz ultravioleta (UV) | Abril | 0000363401-Departamento de Metrología | 11-3634010101-23 |  |  | Tatiana solp 2023000026 está en revisión por DP | SOLP 20230026, aprobado por jefatura, pend. PCA-EC | Continúa en revisión por DP
PADQ230001 | 18 | Repuestos equipos: Estaciones | 2040201 - Repuestos y Accesorios | 583100 | CRC | 39101803 | Base para lámpara | Abril | 0000363401-Departamento de Metrología | 11-3634010101-23 |  |  | Tatiana solp 2023000026 está en revisión por DP | SOLP 20230026, aprobado por jefatura, pend. PCA-EC | Continúa en revisión por DP
PADQ230001 | 19 | Repuestos equipos: Estaciones | 2040201 - Repuestos y Accesorios | 144060 | CRC | 40101604 | Ventiladores | Abril | 0000363401-Departamento de Metrología | 11-3634010101-23 |  |  | Tatiana solp 2023000026 está en revisión por DP | SOLP 20230026, aprobado por jefatura, pend. PCA-EC | Continúa en revisión por DP
PADQ230001 | 20 | Repuestos equipos: Estaciones. | 2040201 - Repuestos y Accesorios | 3700000 | CRC | 43201513 | Tarjeta madre (placa base) | Abril | 0000363401-Departamento de Metrología | 11-3634010101-23 |  |  | Tatiana solp 2023000026 está en revisión por DP | SOLP 20230026, aprobado por jefatura, pend. PCA-EC | Continúa en revisión por DP
PADQ230001 | 22 | Repuestos equipos: Estaciones | 2040201 - Repuestos y Accesorios | 120000 | CRC | 43201507 | Tarjetas secundarias | Abril | 0000363401-Departamento de Metrología | 11-3634010101-23 |  |  | Tatiana solp 2023000026 está en revisión por DP | SOLP 20230026, aprobado por jefatura, pend. PCA-EC | Continúa en revisión por DP
PADQ230001 | 25 | Repuestos equipos: Estaciones | 2040201 - Repuestos y Accesorios | 325850 | CRC | 40101829 | Calentadores de Banda | Abril | 0000363401-Departamento de Metrología | 11-3634010101-23 |  |  | Tatiana solp 2023000026 está en revisión por DP | SOLP 20230026, aprobado por jefatura, pend. PCA-EC | Continúa en revisión por DP
PADQ230001 | 27 | Repuestos equipos: Estaciones | 2040201 - Repuestos y Accesorios | 123480 | CRC | 46111703 | Iluminador de infraroj | Abril | 0000363401-Departamento de Metrología | 11-3634010101-23 |  |  | Tatiana solp 2023000026 está en revisión por DP | SOLP 20230026, aprobado por jefatura, pend. PCA-EC | Continúa en revisión por DP
PADQ230001 | 28 | Repuestos equipos: Estaciones | 2040201 - Repuestos y Accesorios | 2298100 | CRC | 40141741 | Accesorios de orificios | Abril | 0000363401-Departamento de Metrología | 11-3634010101-23 |  |  | Tatiana solp 2023000026 está en revisión por DP | SOLP 20230026, aprobado por jefatura, pend. PCA-EC | Continúa en revisión por DP
PADQ230001 | 31 | Juego de reparación para motores | 2040201 - Repuestos y Accesorios | 12310800 | CRC | 26101513 | Juego para reparar motores | Abril | 0000363201-Departamento de Calidad Región Pacífico | 11-3632010101-23 |  |  | Tatiana solp 2023000026 está en revisión por DP | SOLP 20230026, aprobado por jefatura, pend. PCA-EC | Continúa en revisión por DP
PADQ230001 | 32 | Quemador de anillo | 2040101 - Herramientas e instrumentos | 480612 | CRC | 41102401 | Quemadores de gas | Abril | 0000363201-Departamento de Calidad Región Pacífico | 11-3632010101-23 | X
PADQ230001 | 33 | Secador de membrana | 2040201 - Repuestos y Accesorios | 2283100 | CRC | 41102426 | Equipos o accesorios para calentar o sec | Abril | 0000363201-Departamento de Calidad Región Pacífico | 11-3632010101-23 |  |  | Tatiana solp 2023000026 está en revisión por DP | SOLP 20230026, aprobado por jefatura, pend. PCA-EC | Continúa en revisión por DP
PADQ230001 | 34 | Kit prefiltro | 2040101 - Herramientas e instrumentos | 3090885 | CRC | 41104011 | Filtros y recambios para toma muestras | Abril | 0000363201-Departamento de Calidad Región Pacífico | 11-3632010101-23 | X
PADQ230001 | 35 | Papel filtrante cualitativo | 2040201 - Repuestos y Accesorios | 852700 | CRC | 41104929 | Papeles filtrantes para laboratorio | Abril | 0000363201-Departamento de Calidad Región Pacífico | 11-3632010101-23 | X
PADQ230001 | 36 | Termómetro de vidrio sin mercurio | 2040101 - Herramientas e instrumentos | 441854 | CRC | 41112239 | Termómetro de vidrio | Abril | 0000363201-Departamento de Calidad Región Pacífico | 11-3632010101-23 | X
PADQ230001 | 37 | Equipo JFTOT | 5010603 - Mobiliario y Equipo - Equipo Laboratorio | 120804000 | CRC | 41113049 | Analizador de combustión | Julio | 0000363201-Departamento de Calidad Región Pacífico | 256-1206-005082301 | X
PADQ230001 | 39 | Patrón primario 2,3 dimetilbutano | 2019901 - Otros Productos Químicos | 2282568 | CRC | 41116105 | Reactivos o soluciones químicos | Abril | 0000363201-Departamento de Calidad Región Pacífico | 11-3632010101-23 |  |  | Tatiana indica que solp202300023 esta en revisión por DP | SOLP 20230023, aprobado | Por publicarse
PADQ230001 | 41 | Material de referencia certificados | 2019901 - Otros Productos Químicos | 6535200 | CRC | 41116107 | Controles de calidad, calibradores o nor | Abril | 0000363201-Departamento de Calidad Región Pacífico | 11-3632010101-23 |  |  | Tatiana indica que solp202300023 esta en revisión por DP | SOLP 20230023, aprobado | Por publicarse
PADQ230001 | 42 | Estándar undecano | 2019901 - Otros Productos Químicos | 640692 | CRC | 41116107 | Controles de calidad, calibradores o nor | Abril | 0000363201-Departamento de Calidad Región Pacífico | 11-3632010101-23 |  |  | Tatiana indica que solp202300023 esta en revisión por DP | SOLP 20230023, aprobado | Por publicarse
PADQ230001 | 43 | Cilindro de medición de 100 ml | 2040101 - Herramientas e instrumentos | 2078800 | CRC | 41121804 | Frascos de laboratorio | Abril | 0000363201-Departamento de Calidad Región Pacífico | 11-3632010101-23 | X
PADQ230001 | 45 | Juegos de repuestos | 2040201 - Repuestos y Accesorios | 6721744 | CRC | 41122498 | Repuestos para Equipo de laboratorio | Abril | 0000363201-Departamento de Calidad Región Pacífico | 11-3632010101-23 |  |  | Tatiana solp 2023000026 está en revisión por DP | SOLP 20230026, aprobado por jefatura, pend. PCA-EC | Continúa en revisión por DP
PADQ230001 | 46 | Desecante anhidro diedrita | 2019901 - Otros Productos Químicos | 95950.4 | CRC | 41123003 | Desecantes o deshidratantes | Abril | 0000363201-Departamento de Calidad Región Pacífico | 11-3632010101-23 |  |  | Tatiana indica que solp202300023 esta en revisión por DP | SOLP 20230023, aprobado | Por publicarse
PADQ230001 | 47 | Desengrasante industrial biodegradable | 2019901 - Otros Productos Químicos | 3025002 | CRC | 47131821 | Compuestos desengrasantes | Abril | 0000363201-Departamento de Calidad Región Pacífico | 11-3632010101-23 |  |  | Tatiana indica que solp202300023 esta en revisión por DP | SOLP 20230023, aprobado | Por publicarse
PADQ230001 | 49 | Mantenimiento Sistema LIMS | 1080801 - Mant Repa Equipo Computo y Sist Información | 48020000 | CRC | 81112204 | Mantenimiento de software del sistema op | Julio | 0000363201-Departamento de Calidad Región Pacífico | 11-3632010101-23 |  |  |  | Octubre, justificado DGC-0137-2023 | Roger indica que es una contratación esta lista, contratac 2021CD-000212-0016700101, 2022002032. Si lo van a usar, se traslada para octubre.
PADQ230001 | 50 | N-Hepatno calidad ASTM | 2019901 - Otros Productos Químicos | 2401152 | CRC | 12352001 | Alcanes | Abril | 0000363301-Departamento de Calidad Región Caribe | 11-3633010101-23 |  |  | Tatiana indica que solp202300023 esta en revisión por DP | SOLP 20230023, aprobado | Por publicarse
PADQ230001 | 52 | Acetona grado técnico | 2019901 - Otros Productos Químicos | 1152944 | CRC | 12352115 | Cetonas o quininas o sus sustitutos | Abril | 0000363301-Departamento de Calidad Región Caribe | 11-3633010101-23 |  |  | Tatiana indica que solp202300023 esta en revisión por DP | SOLP 20230023, aprobado | Por publicarse
PADQ230001 | 53 | Sílica gel desecante 100 - 200 mesh | 2019901 - Otros Productos Químicos | 377300 | CRC | 12352309 | Sílice | Abril | 0000363301-Departamento de Calidad Región Caribe | 11-3633010101-23 |  |  | Tatiana indica que solp202300023 esta en revisión por DP | SOLP 20230023, aprobado | Por publicarse
PADQ230001 | 54 | Buffers para calibración pHmetro | 2019901 - Otros Productos Químicos | 174930 | CRC | 41105323 | Soluciones tampón o soluciones prefabric | Abril | 0000363301-Departamento de Calidad Región Caribe | 11-3633010101-23 |  |  | Tatiana indica que solp202300023 esta en revisión por DP | SOLP 20230023, aprobado | Por publicarse
PADQ230001 | 55 | Tubos de Etilmercaptanos | 2019901 - Otros Productos Químicos | 3567200 | CRC | 41113117 | Analizadores de un solo gas | Abril | 0000363301-Departamento de Calidad Región Caribe | 11-3633010101-23 |  |  | Tatiana indica que solp202300023 esta en revisión por DP | SOLP 20230023, aprobado | Por publicarse
PADQ230001 | 56 | Trietanolamina ≥ 99,0% | 2019901 - Otros Productos Químicos | 137200 | CRC | 41116105 | Reactivos o soluciones químicos | Abril | 0000363301-Departamento de Calidad Región Caribe | 11-3633010101-23 |  |  | Tatiana indica que solp202300023 esta en revisión por DP | SOLP 20230023, aprobado | Por publicarse
PADQ230001 | 57 | N-Heptano y 2,3 dimetilbutano | 2019901 - Otros Productos Químicos | 920435 | CRC | 41116105 | Reactivos o soluciones químicos | Abril | 0000363301-Departamento de Calidad Región Caribe | 11-3633010101-23 |  |  | Tatiana indica que solp202300023 esta en revisión por DP | SOLP 20230023, aprobado | Por publicarse
PADQ230001 | 58 | Ácidos, cetonas y otros | 2019901 - Otros Productos Químicos | 2204015 | CRC | 41116105 | Reactivos o soluciones químicos | Abril | 0000363301-Departamento de Calidad Región Caribe | 11-3633010101-23 |  |  | Tatiana indica que solp202300023 esta en revisión por DP | SOLP 20230023, aprobado | Por publicarse
PADQ230001 | 59 | Estandar de conductividad | 2019901 - Otros Productos Químicos | 109760 | CRC | 41116107 | Controles de calidad, calibradores o nor | Abril | 0000363301-Departamento de Calidad Región Caribe | 11-3633010101-23 |  |  | Tatiana indica que solp202300023 esta en revisión por DP | SOLP 20230023, aprobado | Por publicarse
PADQ230001 | 60 | Juegos de patrones | 2019901 - Otros Productos Químicos | 8814208 | CRC | 41116107 | Controles de calidad, calibradores o nor | Abril | 0000363301-Departamento de Calidad Región Caribe | 11-3633010101-23 |  |  | Tatiana indica que solp202300023 esta en revisión por DP | SOLP 20230023, aprobado | Por publicarse
PADQ230001 | 61 | Material de referencia ASTM D2386 | 2019901 - Otros Productos Químicos | 403093.6 | CRC | 41116107 | Controles de calidad, calibradores o nor | Abril | 0000363301-Departamento de Calidad Región Caribe | 11-3633010101-23 |  |  | Tatiana indica que solp202300023 esta en revisión por DP | SOLP 20230023, aprobado | Por publicarse
PADQ230001 | 62 | Referencias octanaje y otras | 2019901 - Otros Productos Químicos | 17766755.08 | CRC | 41116107 | Controles de calidad, calibradores o nor | Abril | 0000363301-Departamento de Calidad Región Caribe | 11-3633010101-23 |  |  | Tatiana indica que solp202300023 esta en revisión por DP | SOLP 20230023, aprobado | Por publicarse
PADQ230001 | 63 | Muestreadores de cabeza angosta | 2040101 - Herramientas e instrumentos | 1166200 | CRC | 41104008 | Toma muestras o colectores de aire | Abril | 0000363301-Departamento de Calidad Región Caribe | 11-3633010101-23 | X
PADQ230001 | 64 | Cajas de tubo calentador y kit de filtro | 2040101 - Herramientas e instrumentos | 6304751.6 | CRC | 41102404 | Calentadores para laboratorio | Abril | 0000363301-Departamento de Calidad Región Caribe | 11-3633010101-23 | X
PADQ230001 | 65 | Viscosimetro #100 Y #200 | 2040101 - Herramientas e instrumentos | 1289682 | CRC | 41103312 | Viscosímetros (viscómetro) | Abril | 0000363301-Departamento de Calidad Región Caribe | 11-3633010101-23 | X
PADQ230001 | 66 | Papel filtro tipo GF/B diametro 25mm | 2040101 - Herramientas e instrumentos | 308700 | CRC | 41104921 | Filtros de membrana para laboratorio | Abril | 0000363301-Departamento de Calidad Región Caribe | 11-3633010101-23 | X
PADQ230001 | 67 | Filtro papel N°2 en 25mm y 100mm | 2040101 - Herramientas e instrumentos | 96040 | CRC | 41104929 | Papeles filtrantes para laboratorio | Abril | 0000363301-Departamento de Calidad Región Caribe | 11-3633010101-23 | X
PADQ230001 | 68 | Termómetro de vidrio ASTM 12C, 19C Y 110 | 2040101 - Herramientas e instrumentos | 1404590 | CRC | 41112239 | Termómetro de vidrio | Abril | 0000363301-Departamento de Calidad Región Caribe | 11-3633010101-23 | X
PADQ230001 | 69 | Hidrómetro para gas licuado de petróleo | 2040101 - Herramientas e instrumentos | 205800 | CRC | 41113024 | Hidrómetros (densímetros) | Abril | 0000363301-Departamento de Calidad Región Caribe | 11-3633010101-23 | X
PADQ230001 | 70 | Tubos analizadores según ASTM D1319 | 2040101 - Herramientas e instrumentos | 411600 | CRC | 41115716 | Partes y accesorios de cromatografía de | Abril | 0000363301-Departamento de Calidad Región Caribe | 11-3633010101-23 | X
PADQ230001 | 71 | Balones aforados de 10 mL reforzados | 2040101 - Herramientas e instrumentos | 514500 | CRC | 41121804 | Frascos de laboratorio | Abril | 0000363301-Departamento de Calidad Región Caribe | 11-3633010101-23 | X
PADQ230001 | 73 | Viales de 2 mL de vidrio transparente | 2040101 - Herramientas e instrumentos | 205800 | CRC | 41121806 | Viales de laboratorio | Abril | 0000363301-Departamento de Calidad Región Caribe | 11-3633010101-23 | X
PADQ230001 | 74 | Bureta de 10 mL, clase A | 2040101 - Herramientas e instrumentos | 236808 | CRC | 41121808 | Buretas de laboratorio | Abril | 0000363301-Departamento de Calidad Región Caribe | 11-3633010101-23 | X
PADQ230001 | 75 | Capsulas de porcelana | 2040101 - Herramientas e instrumentos | 161354 | CRC | 41122202 | Crisoles de cerámica | Abril | 0000363301-Departamento de Calidad Región Caribe | 11-3633010101-23 | X
PADQ230001 | 76 | Portabotellas ligero y robusto | 2040101 - Herramientas e instrumentos | 411600 | CRC | 41122420 | Soporte de botellas | Abril | 0000363301-Departamento de Calidad Región Caribe | 11-3633010101-23 | X
PADQ230001 | 77 | Consumibles lubricidad | 2040101 - Herramientas e instrumentos | 4939200 | CRC | 41122496 | Accesorios para equipo de Laboratorio | Abril | 0000363301-Departamento de Calidad Región Caribe | 11-3633010101-23 | X
PADQ230001 | 78 | Kit para llenado autoajustable de bureta | 2040101 - Herramientas e instrumentos | 308700 | CRC | 41122498 | Repuestos para Equipo de laboratorio | Abril | 0000363301-Departamento de Calidad Región Caribe | 11-3633010101-23 | X
PADQ230001 | 79 | Cepillo de mango flexible para lavado | 2040101 - Herramientas e instrumentos | 288051.4 | CRC | 47131605 | Cepillos de limpieza | Abril | 0000363301-Departamento de Calidad Región Caribe | 11-3633010101-23 | X
PADQ230001 | 80 | Juegos de repuestos varios | 2040201 - Repuestos y Accesorios | 41425660.45 | CRC | 41122498 | Repuestos para Equipo de laboratorio | Abril | 0000363301-Departamento de Calidad Región Caribe | 11-3633010101-23 |  |  | Tatiana solp 2023000026 está en revisión por DP | SOLP 20230000323, aprobado por jefatura, pend. PCA-EC | Continúa en revisión por DP
PADQ230001 | 89 | Resistencia para baño | 2040201 - Repuestos y Accesorios | 137200 | CRC | 40101830 | Elementos (resistencias) de calefacción | Abril | 0000363301-Departamento de Calidad Región Caribe | 11-3633010101-23 |  |  |  | Eliminar, GST-0257-2023
PADQ230001 | 90 | Repuestos máquina de octanaje | 2040201 - Repuestos y Accesorios | 13664434 | CRC | 26101513 | Juego para reparar motores | Abril | 0000363301-Departamento de Calidad Región Caribe | 11-3633010101-23 |  |  | Tatiana solp 2023000026 está en revisión por DP | SOLP 20230026, aprobado por jefatura, pend. PCA-EC | Continúa en revisión por DP
PADQ230001 | 91 | Mantenimiento preventivo y correctivo | 1089901 - Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos | 22775200 | CRC | 81101706 | Mantenimiento, reparación e instalación | Abril | 0000363301-Departamento de Calidad Región Caribe | 11-3633010101-23 | X
PADQ230001 | 92 | Mula | 5010203 - Vehículos - Vehículos Livianos | 17218600 | CRC | 25101940 | Vehículos multiusos o tareas (UTV) o vehículos recreativos f | Mayo | 0000363301-Departamento de Calidad Región Caribe | 257-1207-002082302 |  |  | Solp 2023000013, esta en DP | Pendiente aprobación Proveeduría | Por publicarse
PADQ230002 | 1 | Plataforma de elevación | 5010102 - Maquinaria y Equipo Pesado | 74500000 | CRC | 22101802 | Plataforma elevadora | Marzo | 0000365101-Dep. Mantenimiento Regional Pacífico | 256-1205-006082301 |  | Se inició con la solpe 2023000045, sin embargo de acuerdo con cotizaciones recibidas el tiempo de entrega se estima dentro de 6 a 9 meses una vez adjudicado, se considera que el presupuesto asignado no se ejecutará en este periodo; por tanto, se solicita el 05 de mayo al Depto. de Planificación, mediante oficio MRPa-0187-2023 la autorización para iniciar el proceso sin presupuesto y trasladar ese monto a otras necesidades, Se van a unir varios requerimientos, se va a solicitar el traslado del inicio al mes de.... |  | Setiembre, GST-0257-2023 | Ely indica que se tramita como Lic mayor, están en ET, casi listo. No tiene presup, va con reserva futura./ lo trasladan julio/////Ely indica que lo trasladan para septiembre. Solp 2023000098.GST-0257-2023
PADQ230002 | 2 | Manipulador telescópico | 5010204 - Vehículos - Vehículos Pesados | 160000000 | CRC | 24101610 | Manipuladores | Marzo | 0000365101-Dep. Mantenimiento Regional Pacífico | 257-1207-003082301 |  | Se inició con la solpe 2023000032, sin embargo debido a que el Manual Empresarial para el Inicio de Procedimientos de Contratación Pública en el punto g iii) indica que se requiere la autorización de la Gerencia General para iniciar este proceso sin presupuesto, se remitió la solicitud mediante oficio MRPa-0115-2023, y fue aprobado con oficio GG-0284-2023 el 11 de abril de 2023 y el Director de Mantenimiento solicitó unificar e incluir en este proceso por tanto realizará el cambio de fecha que se espera darle trámite en el mes de junio. |  | Setiembre, GST-0257-2023 | Ely indica que se tramita como Lic mayor, están en ET, casi listo. No tiene presup, va con reserva futura./ lo trasladan julio/////Ely indica que lo trasladan para septiembre. Solp 2023000098.
PADQ230002 | 3 | Vagoneta | 5010204 - Vehículos - Vehículos Pesados | 77300000 | CRC | 24101627 | Vagonetas de viga | Marzo | 0000365101-Dep. Mantenimiento Regional Pacífico | 257-1207-003082301 |  |  |  | Setiembre, GST-0257-2023 | Ely indica que se tramita como Lic mayor, están en ET, casi listo. No tiene presup, va con reserva futura./ lo trasladan julio/////Ely indica que lo trasladan para septiembre. Solp 2023000098.
PADQ230002 | 4 | Mulas | 5010203 - Vehículos - Vehículos Livianos | 40000000 | CRC | 25101940 | Vehículos multiusos o tareas (UTV) o vehículos recreativos f | Marzo | 0000365101-Dep. Mantenimiento Regional Pacífico | 257-1207-002082303 |  | Se inicio con la solpe 2023000042, de acuerdo con cotizaciones recibidas el monto que tenía asignado solo alcanzaba para una mula; por tanto, se solicitó al Depto. de Planificación, mediante oficio MRPa-0147-2023 la autorización para iniciar el proceso sin presupuesto y trasladar ese monto a otras necesidades que fue aprobado según oficio PEM-0152-2023 del 29 de marzo, además según el Manual Empresarial para el Inicio de Procedimientos de Contratación Pública en el punto g iii) indica que se requiere la autorización de la Gerencia General para iniciar este proceso sin presupuesto, que se solicitó con oficio MRPa-0157-2023 y fue aprobado con el oficio GG-0305-2023 del 03 de mayo. Se están finiquitando detalles y se espera liberar en el transcurso de este mes para la debida aceptación de la Dirección de Proveeduría |  | Setiembre, GST-0257-2023, SOLP 202300042, pendiente aprobación
PADQ230002 | 5 | Sustitución baterías solares | 2040201 - Repuestos y Accesorios | 50000000 | CRC | 26111701 | Baterías recargables | Marzo | 0000365101-Dep. Mantenimiento Regional Pacífico | 12-3651010202-23 |  | Se inició con la solpe 202300008 el atraso se debe a que el pliego de condiciones para el "Suministro e instalaciones de bienes" fue remitido por la Dirección de Proveeduría el 12 de abril con oficio DP-0079-2023; sin embargo fue devuelto porque se usó otro pliego. Esta listo para ser liberado pero está retenido a solicitud del Director de Mantenimiento y el Jefe del Depto. de Mantenimiento Central, ya que están considerando quitar la instalación. Se espera tramitar en este mes de mayo. |  | Revisión DP, Mau Méndez, SOLP 202300028, aprobado
PADQ230002 | 6 | Instalación baterías solares | 1080301 - Mantenimiento de Instalaciones y otras obras | 10000000 | CRC | 72151502 | Servicio de construcción, instalación, m | Marzo | 0000365101-Dep. Mantenimiento Regional Pacífico | 12-3651010202-23 |  |  |  | Revisión DP, Mau Méndez, SOLP 202300028, aprobado
PADQ230008 | 1 | Sonda Sonda para Esfera YT-7709. | 5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio | 3997093 | CRC | 41111960 | Sensor Ultrasonico | Abril | 0000366301-Departamento Ejecución de Obras Caribe | 241-1250-51473 | X
PADQ230008 | 2 | Sensores de gas Sensores de gas para Esfera YT-7709. | 5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio | 8116926 | CRC | 46171613 | Detectores de gas | Abril | 0000366301-Departamento Ejecución de Obras Caribe | 241-1250-51473 | X
PADQ230008 | 3 | Sensores de temperatura de chapa Sensores de temperatura de chapa para Esfera YT-7709. | 5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio | 3442907 | CRC | 41112206 | Termopares | Abril | 0000366301-Departamento Ejecución de Obras Caribe | 241-1250-51473 | X
PADQ230008 | 4 | Servicio alquiler grúa Servicio de alquiler de grúa para trabajos en Esfera YT-7709. | 5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio | 67760000 | CRC | 72154502 | Servicio de mantenimiento y reparación d | Marzo | 0000366301-Departamento Ejecución de Obras Caribe | 241-1250-51473 |  | Al momento de incluir este PADQ en la Terminal Moín tenía fuera de servicio la grúa que tienen para las operaciones de Mantenimiento, dado que en los primeros meses de este 2023, no se contaba con los términos de referencia y/o pliego de condiciones para la contratación según la nueva Ley General de Contratación Pública y la Dirección de Proveeduría estuvo trabajando en la normativa interna asociada, no se tenía habilitado el registro de SOLPs. |  | Junio, GST-0257-2023 / Julio justificado EOCa-SAGAS-0041-2023 | Sandra indica que lo trasladaron EOCa-SAGAS-0041-2023 para julio.
PADQ230009 | 1 | Pintura intermedia Intercure 420, marca Pintura intermedia Intercure 420 gris, marca International para tanques. | 5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio | 2945458 | CRC | 31211510 | Pinturas de imprimación de poliuretano | Mayo | 0000366301-Departamento Ejecución de Obras Caribe | 231-1250-55812 |  |  |  | Junio, GST-0257-2023 / En revisión DP (Sandra teléfono 06-07-2023), Solp230100
PADQ230009 | 2 | Pintura de acabado Intertane 990 blanco, Pintura de acabado Intertane 990 blanco, marca International | 5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio | 2945458 | CRC | 31211510 | Pinturas de imprimación de poliuretano | Mayo | 0000366301-Departamento Ejecución de Obras Caribe | 241-1250-51473 |  |  |  | Junio, GST-0257-2023 / En revisión DP (Sandra teléfono 06-07-2023), Solp230100
PADQ230009 | 3 | Diluyentes, para la marca International Diluyentes, para la marca International GTA 056. | 5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio | 858042.9 | CRC | 31211803 | Diluyentes para pinturas y barnices | Mayo | 0000366301-Departamento Ejecución de Obras Caribe | 231-1250-55812 |  |  |  | Junio, GST-0257-2023 / En revisión DP (Sandra teléfono 06-07-2023), Solp230100
PADQ230009 | 4 | Pintura base Interzinc 52 verde, marca I Pintura base Interzinc 52 verde, marca International | 5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio | 2810875 | CRC | 31211514 | Compuesto de galvanización frio | Mayo | 0000366301-Departamento Ejecución de Obras Caribe | 231-1250-55812 |  |  |  | Junio, GST-0257-2023 / En revisión DP (Sandra teléfono 06-07-2023), Solp230100
PADQ230009 | 5 | Diluyentes, para la marca International Diluyentes, para la marca International GTA 415. | 5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio | 686434.32 | CRC | 31211803 | Diluyentes para pinturas y barnices | Mayo | 0000366301-Departamento Ejecución de Obras Caribe | 231-1250-55812 |  |  |  | Junio, GST-0257-2023 / En revisión DP (Sandra teléfono 06-07-2023), Solp230100
PADQ230011 | 1 | Compra de munición calibre 9mm | 2990601 - Útiles y Mat. de Resguardo y Seguridad | 16999994.88 | CRC | 46101601 | Munición para defensa u orden público | Junio | 0000362101-Departamento de Protección de Bienes | 11-3621010503-23 | X
PADQ230011 | 2 | Compra de chalecos antibalas | 5019905 - Mobiliario y Equipo - Equipo Seguridad Industrial | 58999999.52 | CRC | 46181502 | Chalecos antibalas | Junio | 0000362101-Departamento de Protección de Bienes | 256-1206-012082301 |  |  |  | Junio
PADQ230011 | 3 | Servicio Seguridad Recope | 1040601 - Servicios Generales | 4000000 | USD | 92121504 | Servicios de guardas de seguridad | Junio | 0000362101-Departamento de Protección de Bienes | 11-3621010503-23 |  |  |  | Junio
PADQ230011 | 4 | Servicio Seguridad maquinaria pesada | 1040601 - Servicios Generales | 230000000 | CRC | 92121504 | Servicios de guardas de seguridad | Junio | 0000362101-Departamento de Protección de Bienes | 11-3621010503-23 | X
PADQ230014 | 1 | Herramientas mecánicas | 5010102 - Maquinaria y Equipo Pesado | 12000000 | CRC | 27112749 | Esmeriladora angular | Marzo | 0000365201-Dep, Mantenimiento Regional Central | 256-1205-003082301 | X | Está consideradas en la solpe 202300047 que está aprobado pero no aparecen ejecutados en el sistema, se publicó el Cartel el 09-05-2023
PADQ230014 | 2 | Herramientas hidráulicas | 5010102 - Maquinaria y Equipo Pesado | 12000000 | CRC | 27112912 | Cambiador de aceite (recolector-extractor) | Marzo | 0000365201-Dep, Mantenimiento Regional Central | 256-1205-003082301 |  | Se publicó el cartel 09-05-2023 con la solpe 2023000047, |  | Habían ofertas, debería aparecer ejecutado, SOLP 202300047, aprobado / en proceso de adjudicación (Mila por chat 06-07-2023)
PADQ230014 | 3 | Herramientas tiipo compresores | 5010102 - Maquinaria y Equipo Pesado | 12000000 | CRC | 40151601 | Compresor para aire | Marzo | 0000365201-Dep, Mantenimiento Regional Central | 256-1205-003082301 | X | Están consideradas en la solpe 202300047 que está aprobado pero no aparecen ejecutados en el sistema, se publicó el Cartel el 09-05-2023
PADQ230014 | 4 | Herramientas limpiadoras de presión | 5010102 - Maquinaria y Equipo Pesado | 12000000 | CRC | 47121805 | Limpiadoras de presión o de vapor | Marzo | 0000365201-Dep, Mantenimiento Regional Central | 256-1205-003082301 | X
PADQ230014 | 5 | Excavadora | 5010102 - Maquinaria y Equipo Pesado | 116826000 | CRC | 22101526 | Excavadoras de oruga (pala excavadora) | Marzo | 0000365201-Dep, Mantenimiento Regional Central | 256-1205-006082302 |  | Se van a unificar equipos en una licitación mayor con 1 línea de Caribe y 2 de Pácifico, se espera quede listo en agosto por lo que se va a solicitar el cambio de fecha. |  | Setiembre, GST-0257-2023 | Ely indica que se tramita como Lic mayor, están en ET, casi listo. No tiene presup, va con reserva futura./ lo trasladan julio/////Ely indica que lo trasladan para septiembre. Solp 2023000098.
PADQ230014 | 6 | Retroexcavadora | 5010102 - Maquinaria y Equipo Pesado | 113290000 | CRC | 22101509 | Retroexcavadoras | Marzo | 0000365201-Dep, Mantenimiento Regional Central | 256-1205-006082302 |  | Se van a unificar equipos en una licitación mayor con 1 línea de Caribe y 2 de Pácifico, se espera quede listo en agosto por lo que se va a solicitar el cambio de fecha. |  | Setiembre, GST-0257-2023
PADQ230014 | 10 | Chapea y Control de Maleza Tramo 1 | 1049901 - Otros Servicios De Gestión Y Apoyo | 12000000 | CRC | 70111703 | Servicios de plantación o mantenimiento de jardines | Julio | 0000365201-Dep, Mantenimiento Regional Central | 11-3652020101-23 |  |  |  | Agosto, Mila envió correo 05-07-2023 | Mila indica que el cotrato actual vence en oct, hicieron estudio de mercado para mejoras, lo trasladan para agosto
PADQ230014 | 11 | Chapea y Control de Maleza Tramo 2 | 1049901 - Otros Servicios De Gestión Y Apoyo | 13000000 | CRC | 70111703 | Servicios de plantación o mantenimiento de jardines | Julio | 0000365201-Dep, Mantenimiento Regional Central | 11-3652020101-23 |  |  |  | Agosto, Mila envió correo 05-07-2023 | Mila indica que el cotrato actual vence en oct, hicieron estudio de mercado para mejoras, lo trasladan para agosto
PADQ230014 | 12 | Chapea y Control de Maleza Tramo 3 | 1049901 - Otros Servicios De Gestión Y Apoyo | 13000000 | CRC | 70111703 | Servicios de plantación o mantenimiento de jardines | Julio | 0000365201-Dep, Mantenimiento Regional Central | 11-3652020101-23 |  |  |  | Agosto, Mila envió correo 05-07-2023 | Mila indica que el cotrato actual vence en oct, hicieron estudio de mercado para mejoras, lo trasladan para agosto
PADQ230014 | 13 | Mantenimiento Torres de comunicación | 1080301 - Mantenimiento de Instalaciones y otras obras | 26000000 | CRC | 72154023 | Servicios de instalación de pararrayos | Marzo | 0000365201-Dep, Mantenimiento Regional Central | 11-3652020101-23 |  | Se va ha subir un licitación reducida, con una línea de Pácifico. Se espera quede listo en el mes de mayo, se va a trasladar la fecha |  | Junio, GST-0257-2023 | Sil indica que lo van a trasladar para junio.Mila indica que ya están las ET, lo suben hoy o mañana./////// Mila indica que la solp esta para liberar por ellos 2023000099
PADQ230014 | 14 | Mantenimiento Preventivo Planta Kholer | 1080101 - Mantenimiento de Edificios, Locales y terrenos | 1000000 | CRC | 72154302 | Servicio de instalación, mantenimiento y | Junio | 0000365201-Dep, Mantenimiento Regional Central | 11-3652060101-23 |  |  |  | Agosto, Mila envió correo 05-07-2023 | Mila indica que está en revisión de ET, lo trasladan para junio., salen juntas las tres líneas 14 a la 16.////Mila indica que la 17, 18, 19 van juntos, los repuestos y correctivos no han gastado, se analiza si se sacan con recursos propios del Dpto. Se traslada para agosto para definir / (Mila por correo 07-07-2023 Analizando gestionar con recursos propios o mediante proceso de contratación)
PADQ230014 | 15 | Mantenimiento correctivo Planta Kholer | 1080101 - Mantenimiento de Edificios, Locales y terrenos | 2600000 | CRC | 72154302 | Servicio de instalación, mantenimiento y | Junio | 0000365201-Dep, Mantenimiento Regional Central | 11-3652060101-23 |  |  |  | Agosto, Mila envió correo 05-07-2023 | Mila indica que está en revisión de ET, lo trasladan para junio., salen juntas las tres líneas 14 a la 16.///Mila indica que la 17, 18, 19 van juntos, los repuestos y correctivos no han gastado, se analiza si se sacan con recursos propios del Dpto. Se traslada para agosto para definir / (Mila por correo 07-07-2023 Analizando gestionar con recursos propios o mediante proceso de contratación)
PADQ230014 | 16 | Bolsa de repuestos Planta Kholer | 2040201 - Repuestos y Accesorios | 3000000 | CRC | 72154302 | Servicio de instalación, mantenimiento y | Junio | 0000365201-Dep, Mantenimiento Regional Central | 11-3652060101-23 |  |  |  | Agosto, Mila envió correo 05-07-2023 | Mila indica que está en revisión de ET, lo trasladan para junio., salen juntas las tres líneas 14 a la 16.////Mila indica que la 17, 18, 19 van juntos, los repuestos y correctivos no han gastado, se analiza si se sacan con recursos propios del Dpto. Se tr / (Mila por correo 07-07-2023 Analizando gestionar con recursos propios o mediante proceso de contratación)
PADQ230014 | 17 | Mantenimiento Preventivo Planta MODASA | 1080101 - Mantenimiento de Edificios, Locales y terrenos | 3000000 | CRC | 72154302 | Servicio de instalación, mantenimiento y | Mayo | 0000365201-Dep, Mantenimiento Regional Central | 11-3652060101-23 |  |  |  | Agosto, Mila envió correo 05-07-2023 | Mila indica que está en revisión de ET, lo trasladan para junio.///Mila indica que la 17, 18, 19 van juntos, los repuestos y correctivos no han gastado, se analiza si se sacan con recursos propios del Dpto. Se traslada para agosto para definir / (Mila por correo 07-07-2023 Analizando gestionar con recursos propios o mediante proceso de contratación)
PADQ230014 | 18 | Mantenimiento Correctivo Planta MODASA | 1080101 - Mantenimiento de Edificios, Locales y terrenos | 3000000 | CRC | 72154302 | Servicio de instalación, mantenimiento y | Mayo | 0000365201-Dep, Mantenimiento Regional Central | 11-3652060101-23 |  |  |  | Agosto, Mila envió correo 05-07-2023 | Mila indica que está en revisión de ET, lo trasladan para junio.///Mila indica que la 17, 18, 19 van juntos, los repuestos y correctivos no han gastado, se analiza si se sacan con recursos propios del Dpto. Se traslada para agosto para definir / (Mila por correo 07-07-2023 Analizando gestionar con recursos propios o mediante proceso de contratación)
PADQ230014 | 19 | Bolsa de repuestos Planta MODASA | 2040201 - Repuestos y Accesorios | 3000000 | CRC | 72154302 | Servicio de instalación, mantenimiento y | Mayo | 0000365201-Dep, Mantenimiento Regional Central | 11-3652060101-23 |  |  |  | Agosto, Mila envió correo 05-07-2023 | Mila indica que está en revisión de ET, lo trasladan para junio.///Mila indica que la 17, 18, 19 van juntos, los repuestos y correctivos no han gastado, se analiza si se sacan con recursos propios del Dpto. Se traslada para agosto para definir / (Mila por correo 07-07-2023 Analizando gestionar con recursos propios o mediante proceso de contratación)
PADQ230014 | 20 | Manto preventivo sistema contra incendio | 1089901 - Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos | 10000000 | CRC | 72101509 | Servicio de reparación y mantenimiento d | Julio | 0000365201-Dep, Mantenimiento Regional Central | 11-3652060101-23 |  |  |  | Agosto, Mila envió correo 05-07-2023 | //Mila indica que la 17, 18, 19 van juntos, los repuestos y correctivos no han gastado, se analiza si se sacan con recursos propios del Dpto. Se traslada para agosto para definir / (Mila por correo 07-07-2023 Analizando gestionar con recursos propios o mediante proceso de contratación)
PADQ230014 | 21 | Manto correctivo sistema contra incendio | 1089901 - Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos | 7000000 | CRC | 72101509 | Servicio de reparación y mantenimiento d | Julio | 0000365201-Dep, Mantenimiento Regional Central | 11-3652060101-23 |  |  |  | Agosto, Mila envió correo 05-07-2023 | //Mila indica que la 17, 18, 19 van juntos, los repuestos y correctivos no han gastado, se analiza si se sacan con recursos propios del Dpto. Se traslada para agosto para definir / (Mila por correo 07-07-2023 Analizando gestionar con recursos propios o mediante proceso de contratación)
PADQ230014 | 22 | Bolsa repuestos sistema contra incendio | 2040201 - Repuestos y Accesorios | 7000000 | CRC | 72101509 | Servicio de reparación y mantenimiento d | Julio | 0000365201-Dep, Mantenimiento Regional Central | 11-3652060101-23 |  |  |  | Agosto, Mila envió correo 05-07-2023 | //Mila indica que la 17, 18, 19 van juntos, los repuestos y correctivos no han gastado, se analiza si se sacan con recursos propios del Dpto. Se traslada para agosto para definir / (Mila por correo 07-07-2023 Analizando gestionar con recursos propios o mediante proceso de contratación)
PADQ230015 | 1 | Manto. Talleres y bodega en muelle Moín Mantenimiento de Talleres y Bodega en el muelle petrolero en Moín. | 1080101 - Mantenimiento de Edificios, Locales y terrenos | 80000000 | CRC | 72101507 | Servicio de mantenimiento de edificio | Febrero | 0000365301-Departamento Mantenimiento Región Caribe | 11-3653010103-23 |  | Se inició en la solpe 2023000035 y se, estan ajustando el pliego de condiciones. Este contrato se trasladó al Dpto. Mantenimiento Región Pacífico (oficio MRCa-0255-2023) para unificar con otros requerimientos de mantenimeinto de edificaciones |  | Julio, GST-0257-2023
PADQ230015 | 3 | Líneas de vida Edificio Talleres Manto. Se requiere instalar estas líneas de vida en el techo del edificio de Mantenimiento Terminal Moín. | 1080101 - Mantenimiento de Edificios, Locales y terrenos | 15000000 | CRC | 46182398 | Kit (juego) de seguridad contra caída | Marzo | 0000365301-Departamento Mantenimiento Región Caribe | 11-3653010103-23 |  | Se están elaborando especificaciones técnicas, se estima que será incluido en SAP y aprobado por Proveeduría a finales de mayo según cronograma en el expediente, se va a trasladar fecha. |  | Junio, GST-0257-2023 / Julio (Ludwing correo 06-07-2023, SOLP 2023-000118 En especificaciones técnicas y procura códigos SICOP) | Luis indica que lo van a trasladar para junio.////Luis solp 2023000118 esta en ajustes.
PADQ230015 | 4 | Luminarias tipo LED muelle Moín Se requiere sustituir este tipo de luminarias del sistema de iluminación del muelle petrolero Moín. | 2030401 - Mat y prod eléct, telef. y de cómputo | 29999999.9 | CRC | 39111603 | Iluminación de carreteras y autopistas | Marzo | 0000365301-Departamento Mantenimiento Región Caribe | 11-3653010103-23 |  | Se están elaborando especificaciones técnicas, se estima que será incluido en SAP y aprobado por Proveeduría a finales de mayo según cronograma en el expediente, se va a trasladar fecha. |  | Junio, GST-0257-2023 / Julio (Ludwing correo 06-07-2023, SOLP 2023-000118 En especificaciones técnicas y procura códigos SICOP) | Luis indica que lo van a trasladar para junio./// Luis solp 2023000096 falta la decisión inicial, esta en firmas.
PADQ230015 | 5 | Rejillas reforzadas fibra de vidrio Se requiere adquirir este tipo de rejillas para colocarlas en las pasarelas de acceso a los tanques y otras áreas operativas, para s ustituir de manera paulatina las láminas metálicas que están deterioradas por el ambiente corrosivo de la zona. | 2039901 - Otros Mat.y prod. de uso en la construc.y mant. | 32000000 | CRC | 30103204 | Rejilla de fibra de vidrio | Marzo | 0000365301-Departamento Mantenimiento Región Caribe | 11-3653010103-23 | X
PADQ230015 | 6 | Mantenimiento de Transformadores Realizar pruebas eléctricas y análisis de aceite a los tranformadores de RECOPE. | 1080401 - Mant y Rep Maquinaría y Equipo de Producción | 70000000 | CRC | 72151502 | Servicio de construcción, instalación, m | Mayo | 0000365301-Departamento Mantenimiento Región Caribe | 11-3653010103-23 |  |  |  | Junio, GST-0257-2023 | Ldwing indica que esta para junio, revisión de ET///solp2023000095 esta en revisión por DP.
PADQ230015 | 7 | Mantenimiento de equipos pesados Manternimiento correctivo a Equipos pesado como Grúas, Vagonetas, cargadores, cabezales y otros. | 1080501 - Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte | 25000000 | CRC | 78181508 | Remodelación, mantenimiento y reparación | Mayo | 0000365301-Departamento Mantenimiento Región Caribe | 11-3653010103-23 |  |  |  | Junio, GST-0257-2023 / Julio (Ludwing correo 06-07-2023, se encuentra en estudio de mercado y especificaciones técnicas | Ldwing indica que esta para junio, revisión de ET/// esta en ET, lo trasladan para julio
PADQ230015 | 8 | Mnto Máquinas de soldar e Hidrolavadoras Mantenimiento preventivo y correctivo a las máquinas de soldar e hidrolavadoras por 1 año y 2 prórrogas. | 1080401 - Mant y Rep Maquinaría y Equipo de Producción | 276000000 | CRC | 72151802 | Servicio de reparación y renovación de m | Julio | 0000365301-Departamento Mantenimiento Región Caribe | 11-3653010103-23 |  |  |  | Julio | Luis indica que esta en ET, solp 2023000092
PADQ230015 | 9 | Manto Compresores SULLAIR y DOOSAN Mantenimiento preventivo y correctivo de los compresores marca SULLAIR y DOOSAN por 1 año y 3 prórrogas | 1080401 - Mant y Rep Maquinaría y Equipo de Producción | 224000000 | CRC | 72154101 | Servicio de mantenimiento y alquiler de | Julio | 0000365301-Departamento Mantenimiento Región Caribe | 11-3653010103-23 |  |  |  | Julio | Ludwin indica que el encargado es Enrique Perez
PADQ230015 | 10 | Limp canales aguas pluviales y oleaginos Limpieza de canales de aguas pluviales y oleaginosas por 1 año y 2 prórrogas | 1080301 - Mantenimiento de Instalaciones y otras obras | 275000000 | CRC | 70171802 | Drenaje de aguas pluviales | Julio | 0000365301-Departamento Mantenimiento Región Caribe | 11-3653010103-23 |  |  |  | Julio | Minor amador lo tiene asignado, esta en ET.
PADQ230015 | 15 | Agregados p/construcción según demanda Se requieren agregados para la construcción como arena, piedra, lastre grueso, base triturada entre otros, bajo la modalidad según demanda. | 2030201 - Materiales y Productos Minerales y Asfálticos | 30000000 | CRC | 11111611 | Grava | Marzo | 0000365301-Departamento Mantenimiento Región Caribe | 11-3653010103-23 |  | Se están elaborando especificaciones técnicas, se estima que será incluido en SAP y aprobado por Proveeduría a finales de junio según cronograma en el expediente, se va a trasladar fecha. |  | Junio, GST-0257-2023 / Agosto MRCa-1156-2023 | Luis indica que lo van a trasladar para junio.//// Ludwing indica que se mantiene para finales de junio.
PADQ230015 | 16 | Equipos de aire acondicionado Suministro e instalación de Equipos de aire acondicionado Terminal Moín. | 5010401 - Mobiliario y Equipo - Mobiliario y Equipo | 70000000 | CRC | 40101701 | Aires acondicionados | Marzo | 0000365301-Departamento Mantenimiento Región Caribe | 256-1206-003082303 |  | Se están elaborando especificaciones técnicas, se estima que será incluido en SAP y aprobado por Proveeduría a finales de mayo según cronograma en el expediente, se va a trasladar fecha. |  | Junio, GST-0257-2023 / Julio (correo Ludwing 06-07-2023, en proceso de especificaciones técnicas y demás requisitos) | Luis indica que lo van a trasladar para junio.//// Estan en ET, se estima la otra semana colocarla,
PADQ230015 | 17 | Taladros de percusión | 5010102 - Maquinaria y Equipo Pesado | 753000 | CRC | 27112703 | Taladros mecánicos o eléctricos | Marzo | 0000365301-Departamento Mantenimiento Región Caribe | 256-1205-003082302 | X | Están consideradas en la solpe 202300047 que está aprobado pero no aparecen ejecutados en el sistema
PADQ230015 | 18 | Esmeriladores angulares | 5010102 - Maquinaria y Equipo Pesado | 1365000 | CRC | 27112749 | Esmeriladora angular | Marzo | 0000365301-Departamento Mantenimiento Región Caribe | 256-1205-003082302 | X
PADQ230015 | 19 | Pistolas de impacto | 5010102 - Maquinaria y Equipo Pesado | 4950000 | CRC | 27131501 | Llaves de impacto neumático | Marzo | 0000365301-Departamento Mantenimiento Región Caribe | 256-1205-003082302 | X
PADQ230015 | 20 | Separador de bridas | 5010102 - Maquinaria y Equipo Pesado | 19553520 | CRC | 31161816 | Espaciadores y separadores | Marzo | 0000365301-Departamento Mantenimiento Región Caribe | 256-1205-003082302 | X
PADQ230015 | 21 | Multímetros | 5010102 - Maquinaria y Equipo Pesado | 6916245.04 | CRC | 41113630 | Multímetros | Marzo | 0000365301-Departamento Mantenimiento Región Caribe | 256-1205-003082302 | X
PADQ230015 | 22 | Megómetros | 5010102 - Maquinaria y Equipo Pesado | 5934964 | CRC | 41113623 | Medidor de resistencia del aislamiento | Marzo | 0000365301-Departamento Mantenimiento Región Caribe | 256-1205-003082302 | X
PADQ230015 | 23 | Etiquetadora | 5010102 - Maquinaria y Equipo Pesado | 192000 | CRC | 44102405 | Etiquetadoras | Marzo | 0000365301-Departamento Mantenimiento Región Caribe | 256-1205-003082302 | X
PADQ230015 | 25 | Pollipastos Polipastos incluyendo levantadores de palanca tipo pull lift | 5010102 - Maquinaria y Equipo Pesado | 988000 | CRC | 24101602 | Dispositivo de elevación o polipasto | Marzo | 0000365301-Departamento Mantenimiento Región Caribe | 256-1205-003082302 | X | Están consideradas en la solpe 202300047 que está aprobado pero no aparecen ejecutados en el sistema
PADQ230015 | 26 | Teckles | 5010102 - Maquinaria y Equipo Pesado | 965000.01 | CRC | 24101604 | Elevadores para manejo de materiales | Marzo | 0000365301-Departamento Mantenimiento Región Caribe | 256-1205-003082302 | X
PADQ230015 | 27 | Gatos de elevación Gatos hidráulicos tipo botella y carretillas tipo paletera (perra) | 5010102 - Maquinaria y Equipo Pesado | 801000 | CRC | 24101612 | Gatos | Marzo | 0000365301-Departamento Mantenimiento Región Caribe | 256-1205-003082302 | X
PADQ230021 | 1 | Reparación vías por tomas ilegales R#32 Servicios de reparación de vías por la intervención de RECOPE en la reparación de las tomas ilegales que se detectan en el poliducto sobre la ruta 32. | 1080301 - Mantenimiento de Instalaciones y otras obras | 15000 | USD | 72141003 | Servicio de mantenimiento de carreteras | Marzo | 0000365301-Departamento Mantenimiento Región Caribe | 11-3653010105-23 |  | Se están elaborando especificaciones técnicas, se estima que será incluido en SAP y aprobado por Proveeduría a finales de mayo según cronograma en el expediente, se va a trasladar fecha. |  | Junio, GST-0257-2023 / Julio (correo Ludwing 06-07-2023, en proceso de especificaciones técnicas y demás requisitos) | Luis indica que lo van a trasladar para junio.//// Ludwing indica que se mantiene para finales de junio.
PADQ230022 | 1 | Transformadores eléctricos Terminal Moín Suministro, instalación y puesta en marcha de Transformadores eléctricos en la Terminal Moín. | 5010101 - Maquinaria Y Equipo Pesado Incorporado | 180000 | USD | 39121033 | Transformador de potencia | Marzo | 0000365301-Departamento Mantenimiento Región Caribe | 254-1250-303082201 |  | Se están elaborando especificaciones técnicas, se estima que será incluido en SAP y aprobado por Proveeduría a mediados de mayo según cronograma en el expediente, se va a trasladar fecha. |  | Setiembre, GST-0257-2023 | Luis indica que lo van a trasladar para junio. Solp 2023000073 está en ET, a la espera de una nota de la GG.////Esta con gestiones con la apertura de los activos para el proyecto Sil indica que se traslado para setiembre GST-0257-2023, trasladaron presup para el año entrante
PADQ230022 | 2 | Serv ingeniería eléctrica ed.Laboratorio Servicios de ingeniería eléctrica para hacer levantamiento de cargas eléctricas y diseño en el edificio del Laboratorio de Calidad en la Terminal Moín. | 1040301 - Servicios de Ingeniería y Arquitectura | 12000 | USD | 81101701 | Servicios de ingeniería eléctrica | Marzo | 0000365301-Departamento Mantenimiento Región Caribe | 11-3653010105-23 | X |  |  | SOLP 20230026, aprobado por jefatura, pend. PCA-EC
PADQ230022 | 3 | Montacargas de 3 Ton tipo Convencional Montacargas convencional de 3 toneladas | 5010204 - Vehículos - Vehículos Pesados | 30000 | USD | 24101603 | Montacargas o elevadora de horquillas | Marzo | 0000365301-Departamento Mantenimiento Región Caribe | 257-1207-003082302 | X | Se están elaborando especificaciones técnicas, se estima que será incluido en SAP y aprobado por Proveeduría el 23/5/2023 según cronograma en el expediente. Responsable Minor Amador |  | SOLP 20230026, aprobado por jefatura, pend. PCA-EC
PADQ230023 | 2 | Kit bomba interna T100 y T400 | 2040201 - Repuestos y Accesorios | 1741665 | CRC | 40151728 | Kits de reparación para bombas | Abril | 0000363401-Departamento de Metrología | 11-3634010101-23 |  |  |  | SOLP 202300023, aprobado | Continúa en revisión por DP
PADQ230023 | 3 | Convertidor catalitico | 2040201 - Repuestos y Accesorios | 2298100 | CRC | 25173701 | Convertidores catalíticos (catalizador) | Abril | 0000363401-Departamento de Metrología | 11-3634010101-23 |  |  |  | SOLP 20230026, aprobado por jefatura, pend. PCA-EC | Continúa en revisión por DP
PADQ230023 | 5 | Queroseno | 2019901 - Otros Productos Químicos | 1239492 | CRC | 15101502 | Queroseno | Abril | 0000363301-Departamento de Calidad Región Caribe | 11-3633010101-23 |  |  |  | SOLP 20230023, aprobado | Por publicarse
PADQ230023 | 8 | Mula | 5010203 - Vehículos - Vehículos Livianos | 15687500 | CRC | 25101940 | Vehículos multiusos o tareas (UTV) o vehículos recreativos f | Abril | 0000363201-Departamento de Calidad Región Pacífico | 257-1207-002082301 |  |  |  | Junio, GST-0257-2023
PADQ230023 | 9 | Suscripción ASTM COMPASS | 1030701 - Servicios de Tecnologías de Información | 28000000 | CRC | 81112501 | Servicio de licenciamiento de software d | Abril | 0000363100-Dirección de Gestión de Calidad | 11-3631000101-23 |  |  |  | Junio, GST-0257-2023
PADQ230023 | 10 | Transporte de muestras Internacionales | 1030401 - Transporte de Bienes | 20000000 | CRC | 81141501 | Ensayo de materiales | Abril | 0000363100-Dirección de Gestión de Calidad | 11-3631000101-23 |  | Octubre, DGC-0137-2023 |  | Junio, GST-0257-2023, SOLP 202300082, pendiente aprobación | Solp 2023000082 está en revisión por la unidad solicitante///se mantiene no ha sido aprobado todavía.
PADQ230023 | 13 | Mnto sist. control y adq. datos LNM | 1089901 - Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos | 15000000 | CRC | 81101706 | Mantenimiento, reparación e instalación | Abril | 0000363401-Departamento de Metrología | 11-3634010101-23 | X |  |  | Junio, GST-0257-2023, SOLP 202300056, aprobado
PADQ230023 | 14 | Etanol | 2019901 - Otros Productos Químicos | 250002 | CRC | 15101802 | Etanol | Abril | 0000363401-Departamento de Metrología | 11-3634010101-23 |  |  |  | SOLP 202300023, aprobado | Por publicarse
PADQ230023 | 17 | Filtros aceite de motor | 2040201 - Repuestos y Accesorios | 108000 | CRC | 40161504 | Filtro de aceite | Abril | 0000363201-Departamento de Calidad Región Pacífico | 11-3632010101-23 |  |  |  | SOLP 20230026, aprobado por jefatura, pend. PCA-EC | Continúa en revisión por DP
PADQ230023 | 18 | Anticongelante | 2019901 - Otros Productos Químicos | 90000 | CRC | 25174004 | Refrigerante de motor | Abril | 0000363201-Departamento de Calidad Región Pacífico | 11-3632010101-23 |  |  |  | SOLP 202300023, aprobado | Por publicarse
PADQ230023 | 19 | Limpiador de Carburadores | 2019901 - Otros Productos Químicos | 90000 | CRC | 47131821 | Compuestos desengrasantes | Abril | 0000363201-Departamento de Calidad Región Pacífico | 11-3632010101-23 |  |  |  | SOLP 202300023, aprobado | Por publicarse
PADQ230023 | 20 | Lavaplatos Liquido | 2990501 - Útiles Y Materiales de Limpieza | 120000 | CRC | 53131608 | Jabones | Abril | 0000363201-Departamento de Calidad Región Pacífico | 11-3632010101-23 |  |  |  | Eliminar, GST-0257-2023
PADQ230023 | 21 | Jabon en pasta | 2990501 - Útiles Y Materiales de Limpieza | 30000 | CRC | 53131608 | Jabones | Abril | 0000363201-Departamento de Calidad Región Pacífico | 11-3632010101-23 |  |  |  | Eliminar, GST-0257-2023
PADQ230023 | 22 | Esponjas Lavaplatos | 2990501 - Útiles Y Materiales de Limpieza | 30000 | CRC | 47131603 | Esponjas | Abril | 0000363201-Departamento de Calidad Región Pacífico | 11-3632010101-23 |  |  |  | Eliminar, GST-0257-2023
PADQ230024 | 1 | Luminarias aprueba de explosión Luminarias tipo diodo emisor de luz (LED-) de alta eficiencia. Nota: Este PADQ se registra en esta fecha debido a que el año anterior el Proyecto SAGAS no se contaba con el recurso humano (ingeniero el éctrico), para la revisión y planteamiento de suministros eléctricos. | 5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio | 17500 | USD | 39111599 | Artefacto (luminaria) para lugares pelig | Julio | 0000366301-Departamento Ejecución de Obras Caribe | 241-1250-51473 | X
PADQ230029 | 1 | Mantenimiento Aeropuerto Liberia No se incluyó en el PADQ original debido a que no se había definido el alcance. | 1080101 - Mantenimiento de Edificios, Locales y terrenos | 75000000 | CRC | 72101507 | Servicio de mantenimiento de edificio | Abril | 0000365101-Dep. Mantenimiento Regional Pacífico | 11-3651010103-23 |  |  |  | SOLP 2023000035, Julio, GST-0257-2023, pendiente aprobación PCA-LICIT (Elizabeth por chat 21-06-2023), Revisión DP (Mila video llamada 05-07-2023)
PADQ230029 | 2 | Mantenimiento elevadores Edifcio H. Garr No se incluyó en el PADQ original debido a que no se había definido el alcance. | 1080101 - Mantenimiento de Edificios, Locales y terrenos | 60000000 | CRC | 72101506 | Servicio de instalación y mantenimiento | Abril | 0000365201-Dep, Mantenimiento Regional Central | 11-3652060101-23 |  |  |  | SOLP 2023000035, Julio, GST-0257-2023, pendiente aprobación PCA-LICIT (Elizabeth por chat 21-06-2023), Revisión DP (Mila video llamada 05-07-2023)
PADQ230029 | 3 | Cambio cerámica pasillos exteriores EHGS No se incluyó en el PADQ original debido a que no se había definido el alcance. | 1080101 - Mantenimiento de Edificios, Locales y terrenos | 15000000 | CRC | 72101507 | Servicio de mantenimiento de edificio | Abril | 0000365100-Dirección de Mantenimiento | 11-3652010101-23 |  |  |  | SOLP 2023000035, Julio, GST-0257-2023, pendiente aprobación PCA-LICIT (Elizabeth por chat 21-06-2023), Revisión DP (Mila video llamada 05-07-2023)
PADQ230029 | 4 | Mantenimiento Casetas Seguridad EA No se incluyó en el PADQ original debido a que no se había definido el alcance. | 1080101 - Mantenimiento de Edificios, Locales y terrenos | 45000000 | CRC | 72101507 | Servicio de mantenimiento de edificio | Abril | 0000365201-Dep, Mantenimiento Regional Central | 11-3652010101-23 |  |  |  | SOLP 2023000035, Julio, GST-0257-2023, pendiente aprobación PCA-LICIT (Elizabeth por chat 21-06-2023), Revisión DP (Mila video llamada 05-07-2023)
PADQ230030 | 1 | Convertidor de movimiento marca Amarillo CONVERTIDOR DE MOVIMIENTO EN ANGULO RECTO. MARCA: AMARILLO MODELO: S350 POTENCIA: 350 HP VELOCIDAD: 1750 rpm RELACIÓN: 1: 1. | 2040201 - Repuestos y Accesorios | 25000 | USD | 40151725 | Piezas de repuesto para bomba centrífuga | Mayo | 0000365301-Departamento Mantenimiento Región Caribe | 11-3653010105-23 | X
PADQ230030 | 2 | Convertidor de movimiento marca Randolf CONVERTIDOR DE MOVIMIENTO EN ANGULO RECTO. MARCA: RANDOLPH MODELO: F500 POTENCIA: 500HP VELOCIDAD: 1750 rpm RELACIÓN: 6:5. | 2040201 - Repuestos y Accesorios | 34000 | USD | 40151725 | Piezas de repuesto para bomba centrífuga | Mayo | 0000365301-Departamento Mantenimiento Región Caribe | 11-3653010105-23 | X
PADQ230038 | 1 | Cambio fuente de Iridio No se incluyo en el PADQ original, debido a que se Tenía un contrato que fenecio, y ahora se está ajustando a la nueva ley de contratación administrativa. | 2040201 - Repuestos y Accesorios | 28000000 | CRC | 12142207 | Fuentes de radioisotopos | Abril | 0000365201-Dep, Mantenimiento Regional Central | 11-3652020101-23 |  |  |  | Junio, GST-0257-2023, Mila envió correo 05-07-2023 AGOSTO | Mila indica q ya está para aprobación de Pablo, solp 2023000039, Mau Medz indica que no dispara al estrategia de liberación.////Mila indica que la solp ya está revisada por don Carlos, lo traslada para contrato por demanda, se traslada para agosto.
PADQ230038 | 2 | Pintura tanques EA No se incluyo en el PADQ original, debido a que en este momento se presenta la oportunidada a la adminisitración de fortalecer el proyecto de puesta en marcha la venta de combustible mezclado con etanol. | 1080301 - Mantenimiento de Instalaciones y otras obras | 80000000 | CRC | 72151303 | Servicio de pintura industrial | Abril | 0000365201-Dep, Mantenimiento Regional Central | 11-3652020101-23 |  |  |  | aprobado, Publicado, en espera de ofertas (indica Mila por chat 03-07-2023)
PADQ230041 | 1 | MUESTREO Y ANÁLISIS DE AGUAS | 1049901 - Otros Servicios De Gestión Y Apoyo | 87310363.17 | CRC | 83101503 | Gestión de control de la calidad del agu | Mayo | 0000364301-Departamento Ambiental | 11-3641010101-23 |  |  |  | Julio, GST-0257-2023 | Samuel indica que están en cotizaciones, julio se traslada. Están unificando varias líneas, el presu va a variar.///Samuel indica que esta en proceso de elaboración.
PADQ230041 | 2 | SERVICIO DE FUMIGACIÓN La fumigación y control de vectores por insectos, escorpiónidos, arácnidos, murciélagos y roedores es indispensable para conservar la salud de los colaboradores y visitantes a las instalaciones de RECOPE. Este pedido estaba en proceso de analisis de oferta sin embargo se dio infructuosa por segunda vez. Por esta razón se realizar el pedido. | 1040601 - Servicios Generales | 50000000 | CRC | 72102103 | Servicios de exterminación o fumigación | Mayo | 0000364301-Departamento Ambiental | 11-3643010101-23 |  |  |  | Julio, GST-0257-2023 | Samuel indica que están en cotizaciones, julio se traslada. Están unificando varias líneas, el presu va a variar.//Samuel indica que esta en proceso de elaboración, este esta casi terminano.
PADQ230053 | 1 | Serv ejecución y mantenimiento funcion Servicio para la ejecución y mantenimiento de funcionalidades del sistema. Justificación: Esta contratación no se incluyó en el Plan anual de compras 2023, debido a que de acuerdo con programa de trabajo inicial estos servicios sería requeridos en el período 2024, sin embargo, a solicitud de la Gerencia de Servicios Técnicos ha sido necesario realizar ajustes a fin de adelantar trabajos para que la Esfera YT-7709 entre en operación antes. | 5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio | 28478.62 | USD | 81111820 | Servicios de funcionalidad de sistema | Junio | 0000366301-Departamento Ejecución de Obras Caribe | 241-1250-51473 |  |  |  | Nuevo, aprobado
PADQ230053 | 2 | Serv funcionalidad sistema contra incend Servicio de funcionabilidad de sistemas para sistemas contra incendios. Justificación: Esta contratación no se incluyó en el Plan anual de compras 2023, debido a que de acuerdo con programa de trabajo inicial estos servicios sería requeridos en el período 2024, sin embargo, a solicitud de la Gerencia de Servicios Técnicos ha sido necesario realizar ajustes a fin de adelantar trabajos para que la Esfera YT-7709 entre en operación antes. | 5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio | 15663241 | CRC | 81111820 | Servicios de funcionalidad de sistema | Junio | 0000366301-Departamento Ejecución de Obras Caribe | 241-1250-51473 |  |  |  | Nuevo, aprobado
PADQ230055 | 1 | Mant. elevadores Lab. C.Calidad-EA No se incluyó en el PADQ original debido a que no se había definido el alcance. | 1080101 - Mantenimiento de Edificios, Locales y terrenos | 3500000 | CRC | 72101506 | Servicio de instalación y mantenimiento | Junio | 0000365101-Dep. Mantenimiento Regional Pacífico | 11-3652020101-23 |  |  |  | SOLP 202300054, aprobado | Ely indica que slp202300037 salen juntas, se liberó ayer por parte de la US
PADQ230055 | 2 | Bolsa repuestos mto. elevadores EGHS No se incluyó en el PADQ original debido a que no se había definido el alcance. | 2040201 - Repuestos y Accesorios | 5000000 | CRC | 72101506 | Servicio de instalación y mantenimiento | Junio | 0000365101-Dep. Mantenimiento Regional Pacífico | 11-3652060101-23 |  |  |  | Junio | Ely indica que slp202300037 salen juntas, se liberó ayer por parte de la US
PADQ230059 | 1 | Pintura epóxica orgánica de zinc verde Primario epóxico orgánico de dos componentes, Rico en Zinc. Color Verde Mate. Cumple SSPC Paint 20. Sólidos en volumen, igual o superior a 55%. VOC max 420 g/L. Presentación: Kit de dos componentes. Se debe incluir los dos componentes necesarios para catalizar. El volumen total de producto in dicado en esta línea, en unidades de litros, comprende la suma de los volúmenes de los componentes: Componente A+Componente B. Justificación: Esta contratación no se incluyó en el Plan anual de compras 2023, debido a que no se tienía contemplado este requerimiento, no obstante al momento de la iniciar las reparaciones de la pintura de la esfera YT-7709, en marzo del 2023, se detectó que la pintura actual ya superó su vida útil y se desprende de la pared de la esfera, por lo que no es viable reparar, sino que se debe sustituir por completo desde la primer capa, por tal razón, se requiere adquirir este material en las cantidades descritas. | 5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio | 5219921.89 | CRC | 31211505 | Pinturas aceitosas | Julio | 0000366301-Departamento Ejecución de Obras Caribe | 241-1250-51473 |  |  |  | Julio
PADQ230059 | 2 | Pintura epóxica poliiamida gris claro Pintura epóxica poliamida de gran espesor, bicomponente. De alto contenido de sólidos. Color Gris. Sólidos en volumen, igual o superior a 60%. VOC max 200 g/lt. Presentación: Kit de dos componentes. Se debe incluir los dos componentes necesarios para catalizar. El volumen total de producto indicado en esta línea, en unidades de litros, comprende la suma de los volúmenes de los componentes: Componente A+Componente B. Justificación: Esta contratación no se incluyó en el Plan anual de compras 2023, debido a que no se tienía contemplado este requerimiento, no obstante al momento de la iniciar las reparaciones de la pintura de la esfera YT-7709, en marzo del 2023, se detectó que la pintura actual ya superó su vida útil y se desprende de la pared de la esfera, por lo que no es viable reparar, sino que se debe sustituir por completo desde la primer capa, por tal razón, se requiere adquirir este material en las cantidades descritas. | 5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio | 2593608.61 | CRC | 31211501 | Pinturas al esmalte | Julio | 0000366301-Departamento Ejecución de Obras Caribe | 241-1250-51473 |  |  |  | Julio
PADQ230059 | 3 | Pintura de poliuretano acrílico. Blanco Pintura para acabado de poliuretano alifático acrílico de alto brillo, de dos componentes. Color Blanco MUNSELL N9,5 (RAL 9010). Sólidos en volumen, igual o superior a 57%. VOC max 390 g/lt. Presentación: Kit de dos componentes. Se debe incluir los dos componentes necesarios para catalizar. El volumen total de producto indicado en esta línea, en unidades de litros, comprende la suma de los volúmenes de los componentes: Componente A+Componente B. Justificación: Esta contratación no se incluyó en el Plan anual de compras 2023, debido a que no se tienía contemplado este requerimiento, no obstante al momento de la iniciar las reparaciones de la pintura de la esfera YT-7709, en marzo del 2023, se detectó que la pintura actual ya superó su vida útil y se desprende de la pared de la esfera, por lo que no es viable reparar, sino que se debe sustituir por completo desde la primer capa, por tal razón, se requiere adquirir este material en las cantidades d | 5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio | 1690839.93 | CRC | 31211508 | Pinturas acrílicas | Julio | 0000366301-Departamento Ejecución de Obras Caribe | 241-1250-51473 |  |  |  | Julio
PADQ230059 | 4 | Pintura de poliuretano acrílico. Gris Pintura para acabado de poliuretano alifático acrílico de alto brillo, de dos componentes. Color Gris MUNSELL N3,5 (RAL 7043) . Sólidos en volumen, igual o superior a 57%. VOC max 390 g/lt. Vida útil de mezcla: de 2 hrs mínimo a 25°C. Presentación: Kit de dos componentes. Volumen total de producto por kit: 18,925 L (5 gal) Componente A+Componente B. Justificación: Esta contratación no se incluyó en el Plan anual de compras 2023, debido a que no se tienía contemplado este requerimiento, no obstante al momento de la iniciar las reparaciones de la pintura de la esfera YT-7709, en marzo del 2023, se detectó que la pintura actual ya superó su vida útil y se desprende de la pared de la esfera, por lo que no es viable reparar, sino que se debe sustituir por completo desde la primer capa, por tal razón, se requiere adquirir este material en las cantidades descritas. | 5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio | 1396421.25 | CRC | 31211508 | Pinturas acrílicas | Julio | 0000366301-Departamento Ejecución de Obras Caribe | 241-1250-51473 |  |  |  | Julio
PADQ230059 | 5 | Pintura de poliuretano acrílico. Azul Pintura para acabado de poliuretano alifático acrílico de alto brillo, de dos componentes. Color Azul Pantone 2757 o equivalente. Sólidos en volumen, igual o superior a 57%. VOC max 390 g/lt. Vida útil de mezcla: de 2 hrs mínimo a 25°C. Presentación: Kit de dos componentes. Volumen total de producto por kit: 3,785 L (1 gal) Componente A+Componente B. Justificación: Esta contratación no se incluyó en el Plan anual de compras 2023, debido a que no se tienía contemplado este requerimiento, no obstante al momento de la iniciar las reparaciones de la pintura de la esfera YT-7709, en marzo del 2023, se detectó que la pintura actual ya superó su vida útil y se desprende de la pared de la esfera, por lo que no es viable reparar, sino que se debe sustituir por completo desde la primer capa, por tal razón, se requiere adquirir este material en las cantidades descritas. | 5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio | 139642.14 | CRC | 31211510 | Pinturas de imprimación de poliuretano | Julio | 0000366301-Departamento Ejecución de Obras Caribe | 241-1250-51473 |  |  |  | Julio
PADQ230059 | 6 | Pintura de poliuretano acrílico. Rojo Pintura para acabado de poliuretano alifático acrílico de alto brillo, de dos componentes. Color Rojo Pantone 1797 o equivalente. Sólidos en volumen, igual o superior a 57%. VOC max 390 g/lt. Vida útil de mezcla: de 2 hrs mínimo a 25°C. Presentación: Kit de dos componentes. Volumen total de producto por kit: 3,785 L (1 gal) Componente A+Componente B. Justificación: Esta contratación no se incluyó en el Plan anual de compras 2023, debido a que no se tienía contemplado este requerimiento, no obstante al momento de la iniciar las reparaciones de la pintura de la esfera YT-7709, en marzo del 2023, se detectó que la pintura actual ya superó su vida útil y se desprende de la pared de la esfera, por lo que no es viable reparar, sino que se debe sustituir por completo desde la primer capa, por tal razón, se requiere adquirir este material en las cantidades descritas. | 5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio | 139642.14 | CRC | 31211510 | Pinturas de imprimación de poliuretano | Julio | 0000366301-Departamento Ejecución de Obras Caribe | 241-1250-51473 |  |  |  | Julio
PADQ230059 | 7 | Diluyente (Thinner) p/productos epóxicos Diluyente (Thinner)/limpiador para pinturas epóxicas universal. Marca y modelo recomendado exrpesamente por el fabricante de los productos ofertados en las líneas 1 y 2. Presentación: Envase de 3,785 L (1 gal). Justificación: Esta contratación no se incluyó en el Plan anual de compras 2023, debido a que no se tienía contemplado este requerimiento, no obstante al momento de la iniciar las reparaciones de la pintura de la esfera YT-7709, en marzo del 2023, se detectó que la pintura actual ya superó su vida útil y se desprende de la pared de la esfera, por lo que no es viable reparar, sino que se debe sustituir por completo desde la primer capa, por tal razón, se requiere adquirir este material en las cantidades descritas. | 5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio | 1303361.82 | CRC | 31211803 | Diluyentes para pinturas y barnices | Julio | 0000366301-Departamento Ejecución de Obras Caribe | 241-1250-51473 |  |  |  | Julio
PADQ230059 | 8 | Diluyente (Thinner) p/productos acrílcos Diluyente (Thinner)/limpiador para pinturas a base de Poliuretano. Marca y modelo recomendado exrpesamente por el fabricante de los productos ofertados en las líneas 3 y 4. Envase de 18,92 L (5 gal) Justificación: Esta contratación no se incluyó en el Plan anual de compras 2023, debido a que no se tienía contemplado este requerimiento, no obstante al momento de la iniciar las reparaciones de la pintura de la esfera YT-7709, en marzo del 2023, se detectó que la pintura actual ya superó su vida útil y se desprende de la pared de la esfera, por lo que no es viable reparar, sino que se debe sustituir por completo desde la primer capa, por tal razón, se requiere adquirir este material en las cantidades descritas. | 5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio | 261482 | CRC | 31211803 | Diluyentes para pinturas y barnices | Julio | 0000366301-Departamento Ejecución de Obras Caribe | 241-1250-51473 |  |  |  | Julio
PADQ230059 | 9 | Interthane 990 componente B. Interthane 990 componente B. Presentación: envase de 3,785 L (1 gal), contenido neto 2,7 L (0,71 gal). Marca: Inernatinal. Modelo: Interthane 990. Referencia del fabricante: PHA046. Justificación: Esta contratación no se incluyó en el Plan anual de compras 2023, debido a que no se tienía contemplado este requerimiento, no obstante al momento de la iniciar las reparaciones de la pintura de la esfera YT-7709, en marzo del 2023, se detectó que la pintura actual ya superó su vida útil y se desprende de la pared de la esfera, por lo que no es viable reparar, sino que se debe sustituir por completo desde la primer capa, por tal razón, se requiere adquirir este material en las cantidades descritas. | 5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio | 145318 | CRC | 31211510 | Pinturas de imprimación de poliuretano | Julio | 0000366301-Departamento Ejecución de Obras Caribe | 241-1250-51473 |  |  |  | Julio
PADQ230059 | 10 | interseal 670 HS componente B. Interseal 670 HS componente B. Presentación: envase de 3,785 L (1 gal), contenido neto 2,84 L (0,75 gal). Marca: Inernatinal. Modelo: Interseal 670HS. Referencia del fabricante: EGA247. Justificación: Esta contratación no se incluyó en el Plan anual de compras 2023, debido a que no se tienía contemplado este requerimiento, no obstante al momento de la iniciar las reparaciones de la pintura de la esfera YT-7709, en marzo del 2023, se detectó que la pintura actual ya superó su vida útil y se desprende de la pared de la esfera, por lo que no es viable reparar, sino que se debe sustituir por completo desde la primer capa, por tal razón, se requiere adquirir este material en las cantidades descritas. | 5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio | 136006.8 | CRC | 31211505 | Pinturas aceitosas | Julio | 0000366301-Departamento Ejecución de Obras Caribe | 241-1250-51473 |  |  |  | Julio
PADQ230059 | 11 | Desoxidante/desengrasante. Removedor Desoxidante/desengrasante. Removedor de herrumbre. Soluble en agua. Para producir superficie mordiente en sustratos metálicos previo a aplicación de primarios. A base de etilenglicol y surfactantes. Presentación: Envase de 3,785 L (1 gal). Justificación: Esta contratación no se incluyó en el Plan anual de compras 2023, debido a que no se tienía contemplado este requerimiento, no obstante al momento de la iniciar las reparaciones de la pintura de la esfera YT-7709, en marzo del 2023, se detectó que la pintura actual ya superó su vida útil y se desprende de la pared de la esfera, por lo que no es viable reparar, sino que se debe sustituir por completo desde la primer capa, por tal razón, se requiere adquirir este material en las cantidades descritas. | 5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio | 193128.3 | CRC | 31211802 | Decapantes para pinturas y barnices | Julio | 0000366301-Departamento Ejecución de Obras Caribe | 241-1250-51473 |  |  |  | Julio
Note on O73: geraldine-rm: Se había revisado hasta abril en mayo

## Hoja1
Nombre | Cédula | Placa | Microbús CCC 199
Alberto Mesén Madrigal | 103950803
Andrea Monge Montiel | 113040218
Carlos Cantillo Emanuel | 700730338
Carlos Villalobos Arias | 203020704
César Alpízar Murillo | 110060631
Daniela Solano Garita | 117390247
Douglas Luna | 109340010
Dyala Granados Brealey | 109400634
Eiliyn Jiménez Badilla | 114580622
Fernando Barrantes Chavarría | 107980790
Geovanny Hernández Picado | 303470638
Gerardo Mata Solano | 304140370
Guisella Aguilar Zamora | 110620163
Jaime Ampie Venegas | 503160475
Javier Castro Rojas | 112300416
Johon Kellerman Mora | 112060282
José Barboza Rodríguez | 702170831
José Miguel Masís | 302470621
Juan Francisco Porras Fallas | 105970263 | CL300582
Juan Manuel Quesada Espinoza | 110110908
Karla Montero Víquez | 109480363
Luis Sáenz Solis | 900790727 | 866882
Mainor Villegas Arias | 204180251
Marco Juarez Cerna | 108070143
María Fernanda Guillén Herrera | 304580054
Melissa Rugama Carbona | 112230300
Michael Mora Allen | 701810983
Patricia Camacho Castro | 302540413
Reinier Hernández Aragón | 701860982
Sergio López Murillo | 111220288
Vianney Loría Ruíz | 113620968
Víctor Guerrera Araya | 110760686
Víctor Ortega Barrantes | 303810972