## PADQ I TRIMESTRE DIM
AVANCE DE EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES A NOVIEMBRE 2023
SE EJECUTÓ
# PADQ | LINEA | DESCRIPCION PEDIDO | MONTO | # SOLPE | SI | NO | SI LA RESPUESTA ES NO FAVOR JUSTIFICAR
PADQ230002 | 4 | Mulas | 40000000 |  |  | X | Se trasladó para el Diciembre 23 Nota MRPa-0391-2023 y GST-0493-2023
PADQ230014 | 7 | Mantenimiento prevento Centro Datos EA | 81600000 | 2023000144 |  | X | Se antendierón aclaraciones solicitadas por contrataciones, se está en espera de la liberación
| 8 | Mantenimiento correctivo Centro de Datos | 5000000 |  |  | X | Se antendierón aclaraciones solicitadas por contrataciones, se está en espera de la liberación, si contrataciones acepta las correciones, se procederá a eliminar esta línea.
| 9 | Bolsa repuestos Centro de Datos | 10000000 | 2023000144 |  | X | Se antendierón aclaraciones solicitadas por contrataciones, se está en espera de la liberación.
| 10 | Chapea y Control de Maleza Tramo 1 | 12000000 | 2023000165 |  |  | Esta en proceso de adjudicación.
| 7 | Mantenimiento de equipos pesados Manternimiento correctivo a Equipos pesado como Grúas, Vagonetas, cargadores, cabezales y otros. | 25.000.000,00 |  |  | X | SOLPE 2023000159 trasladada a noviembre 23 Nota MRCa-1903-2023 Y GST-0493-2023
PADQ230015 | 15 | Agregados p/construcción como arena, piedra, lastre grueso, base triturada entre otros, bajo la modalidad según demanda. | 30.000.000,00 |  |  | X | Trasladado a Diciembre Nota MRCa-1903-2023 y GST-0493-2023
| 28 | Manto. de Tuberías RECOPE según demanda Servicios de mano de obra, materiales, herramientas y equipos para el mantenimiento preventivo, correctivo y tendidos nuevos de tuberías de RECOPE en la modalidad según demanda. | 999999999.99 |  |  | X | Se eliminó mediante nota MRCa-2133-2023
| 29 | Manto Obras Civiles RECOPE según demanda Servicios de mano de obra, materiales, herramientas y equipos para el mantenimiento preventivo, correctivo en edificios, instalaciones e infractructura en general de RECOPE en la modalidad según demanda. | 999999999.99 |  |  | X | Se eliminó mediante nota MRCa-2133-2023
PADQ230021 | 1 | Reparación vías por tomas ilegales R#32 Servicios de reparación de vías por la intervención de RECOPE en la reparación de las tomas ilegales que se detectan en el poliducto sobre la ruta 32. | 15.000,00 |  |  | X | Se eliminó mediante nota MRCa-2133-2023
Elaborado por Anayansi Contreras Fernández
Note on A6: Anayansi Contreras Fernández: Manto. Pacífico
Note on A8: Anayansi Contreras Fernández: Manto. Central
Note on A14: Anayansi Contreras Fernández: Manto. Caribe
Note on A18: Anayansi Contreras Fernández: Manto. Caribe
Note on D18: Anayansi Contreras Fernández: USD